## バグ報告書
※背景が青っぽくなっている箇所に記入してください。
Sample | Sample | Sample | Sample | Sample
場所
宛先情報選択画面 | 宛先を選択しなくても次の画面へ遷移できてしまう。 |  |  | 山田 | 1/26修正：中村
No.1 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
検索 | 濁点「じ」などを入力すると検索結果に 不具合が出る。 |  |  | 櫻井 | 1/26修正：酒井
No.2 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
ログイン画面 | 戻るボタンで「404」 |  |  | 櫻井 | 1/26修正：西岡
No.3 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
レビュー画面 | レビュー画面でログアウトしてから、 再度レビューを書こうとすると、 NullPointer |  |  | 櫻井 | 1/29修正:横田
No.4 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
ログアウト | ログアウトして、「戻る」ボタンを押して 「マイページ」「ログイン」「決済」をしようと するとNullPointer |  |  | 櫻井 | 1/29修正：酒井
No.5 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
DestinationAction | 規定の規定の住所が表示されないのは 仕様でしょうか。 長い住所を入れるとレイアウトが崩れる | 新規作成時にstatusフラグがなかったので 新規作成時に自動で既定の住所に入るように変更 |  | 櫻井 | 確認
1/29修正：磯貝
No.6 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
PaymentAction | 住所が選択できない 住所が選択できないので購入画面に 進めない 別の住所が選択されない |  |  | 櫻井 | 1/26修正：中村
No.7 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
MyPage | クレジットカートの編集ができない。 番号下4桁が表示されない。 既定の住所がなかなか表示されない |  |  | 櫻井 | 1/29修正：酒井
No.8 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
カート画面 Payment確認画面 | ログイン時にユーザー作成ができる |  |  | 櫻井 | 確認
No.9 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
購入画面 | 購入完了後、戻って購入すると買い続けられる |  |  |  | 1/29修正：酒井
No.10 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所