## バグ報告書
※背景が青っぽくなっている箇所に記入してください。
Sample | Sample | Sample | Sample | Sample
場所
宛先情報選択画面 | 宛先を選択しなくても次の画面へ遷移できてしまう。 | 初期状態で選択されているようにしました | 対応完了 | 山田
No.1 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
商品詳細画面 | カートに同じ商品を複数入れ、合計で在庫以上の個数を購入することができ、その後商品詳細を見るとその分だけ在庫表示がマイナスになっている。 | カートに在庫以上の商品数が入らないようにコードを書き換えて修正しました。 | 対応完了 | 永田
No.2 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
カート情報画面 | ログインをすると、カートに入れたことのない商品がカートに商品が入っている。 | ログインしているIDとは別のIDをsessionに入れてしまっているコントローラーが合ったため、その記述を削除しました | 対応完了 | 永田
No.3 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
購入履歴画面 | 新規ユーザー登録後、購入履歴画面に遷移すると購入履歴に商品が入っている。 | ログインしているIDとは別のIDをsessionに入れてしまっているコントローラーが合ったため、その記述を削除しました | 対応完了 | 永田
No.4 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
マイページ、商品履歴画面 | 新規ユーザー登録後、マイページから購入履歴画面に遷移し、ヘッダーのマイページを押してマイページに画面を遷移させるとユーザー情報が変わってしまう。 | ログインしているIDとは別のIDをsessionに入れてしまっているコントローラーが合ったため、その記述を削除しました | 対応完了 | 永田
No.5 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
No.6 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
購入完了画面 | 在庫個数最大で商品をの購入後、戻るを押して、もう一度購入することができてしまう。 | 二重送信禁止にすることで対応しました。 | 対応完了 | 永田
No.7 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
購入画面 | 個数0個でもカートに商品を入れることができ、購入できてしまう。 | 在庫0の状態でカートに商品を追加できないように対応しました。 | 対応完了
No.8 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
宛先住所変更追加画面 | 宛先住所の変更はできるが追加ができない。 | 追加できるの情報は3件までです。 | 対応完了
No.9 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
No.10 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
マイページ | ユーザー情報変更後の完了画面にて、自動ページ遷移を待たずにこちらへを押してマイページに遷移すると、氏名、性別、メールアドレスが表示されない | 表示されるように対応しました。 | 対応完了
No.11 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
カート画面 | カートに入っている商品を削除したとき、合計金額が正しい値になっていない | 正しい合計金額が表示されるようにコードを修正しました。 | 対応完了
No.12 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
決済確認画面 | カートで削除した商品が購入できるようになっている | 二重送信を禁止することで対応しました。 | 対応完了
No.13 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
No.14 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
お気に入りリスト | お気に入り商品が2つ以上ある時、チェックボックスにチェックを入れずに削除ボタンを押すと、商品が消えてしまう | 商品が消えないように対応しました。 | 対応完了
No.15 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
2/27午前の試験
No.16 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
ユーザー新規登録完了画面 | ユーザー新規登録確認画面から登録するを押すと、ページが見つかりませんと表示される。ページを戻し、ホームロゴを押すと、ユーザー登録された状態になっている。 | 登録できるように対応しました。 | 対応完了
No.17 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
お届け先変更、追加画面 | 変更を押すとエラーページに遷移する | 変更正しくできるように対応しました。 | 対応完了
No.15 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
2/27午後の試験
No.16 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
カート画面 | 2つ以上の商品がカートに入っているとき、カート合計金額の値が正しい値になっていない。その後決済へ進み、決済画面のカート合計金額は正しく表示されています。 | カートの合計金額が正しく表示されるように対応しました。 | 対応完了