## アドホック試験報告書
デバッグ作業に関する報告
以下の作業において、サイトに関するデバッグ作業を行った。
実施結果について、以下の通り報告する。
実施期間：2018年3月20日～30日
以下の体制にて実施した。
・試験実施者
日本、田中、中島、金子、須藤、剣持、荒木、高木、上原
・修正作業者
森山、山中
・作業方法
AWS上のサーバにwarファイルとSQLファイルを配置しSQLファイルを実行後、「http://www.internousdev.com/forrest/」にアクセスしてテストを行った。
実施結果は以下の通り。
No. | 機能名 | バグ発生件数 | バグ修正件数 | 要望件数 | うち完了件数 | うち未完了件数
1 | ホーム・メイン画面（index.jsp) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ヘッダー画面（header.jsp) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
3 | フェイクヘッダー画面(fakeHedder) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | フッター画面(footer.jsp) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 固定フッター画面(fixed-footer.jsp) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ログイン画面（login.jsp) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ログアウト画面(logout.jsp) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
8 | ログアウト完了画面(logoutComplete.jsp) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ユーザー情報確認画面（userInfo.jsp) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
10 | ユーザー登録確認画面（userInfoConfilm.jsp) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ユーザー登録完了画面（userInfoComplate.jsp) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | パスワード再設定画面（rePass.jsp) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | パスワード再設定確認画面(rePassConfirm.jsp) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | パスワード再設定登録完了画面（rePassComplate.jsp) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | マイページ画面(mypage.jsp) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
16 | 購入履歴一覧画面(purcheseHistory.jsp） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 商品一覧画面（Item.jsp) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
18 | 商品詳細画面（ItemDetails.ｊｓｐ） | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
19 | カート画面（Cart.jsp) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
20 | 宛先情報登録画面(destinationForm.jsp) | １ | １ | 1 | 1 | 0
21 | 決算画面(payment.jsp) | １ | １ | 0 | 0 | 0
22 | 決算確認画面(paymentConfirm.jsp) | １ | １ | 0 | 0 | 0
23 | 決算完了画面(paymentComplete.jsp) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | レビュー入力画面(reviewForm.jsp) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | レビュー完了画面(reviewComplete.jsp) | ０ | ０ | 0 | 0 | 0
26 | レビュー一覧(reviewList.jsp) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | お気に入り画面（favorite.jsp) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
28 | 新規ユーザー登録画面(userCreate.jsp) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
29 | 新規ユーザー登録確認画面(userCreateConfirm.jsp) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 新規ユーザー登録登録画面(userCreateComplete.jsp) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
31 | 退会画面(userDelete.jsp) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
32 | 退会完了画面(userDeleteComplete.jsp) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | ユーザー情報更新画面(userUpdate.jsp) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
34 | ユーザー情報更新完了画面(userUpdeteConfirm.jsp) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | ユーザー情報更新完了画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 管理者ログイン画面(adminTop.jsp) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 管理者ログアウト画面(adminLogout.jsp) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 管理者画面(manager.jsp) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0
39 | 商品登録確認画面(itemRegistConfirm.jsp) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 商品登録完了画面(itemRegistComplete) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | エラーページ画面(error.jsp) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 |  | 27 | 27 | 1 | 1 | 0
上記の通り、全てのバグに対する修正を行い、システム品質の改善を行った。
デバッグ試験は十分に実施されており、システム品質、システム性能ともに担保されたと考えられる。

## バグ報告書日本
No.1 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
マイページ | パスワードが表示されない(意図的？) | 仕様のため変更なし | ○ | 日本
No.2 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
カート | 商品Aを在庫分カートに入れる→商品Aを在庫分全て購入する→ブラウザバックでカートに入れたページ（ItemDetailsAction?の指定先jsp）に戻る→決済が完了して在庫が０のはずの商品Aをカートに入れる→商品Aがカートに入る(決済画面には進めない) | ブラウザバック時のカート処理においても、最新の在庫を反映するように変更 | ○ | 日本
No.3 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
マイページ | メールアドレスは14文字以上の指定なのにhanakoのメールアドレス14以下 | sqlを修正しました | ○ | 日本
No.4 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
カート | 商品Aをカートに追加した時のカートjspをリロードするとその追加した商品Aの購入個数が１増える | リロード時は追加されないように修正しました | ○ | 日本

## バグ報告書田中
No.1 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
レビュー完了画面 | この商品へのレビューはすでに登録されています。 文が枠を飛び出し表示される。 | word-wrap: break-word;ではみ出し部分を折り返すようにしました。 | ○ | 田中
No.2 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
商品詳細画面＆レビュー一覧画面 | レビューの字数が一定数を超えると枠を飛び出し表示される4行目以降が改行されずに枠を飛び出し表示される | word-wrap: break-word;ではみ出し部分を折り返すようにしました。 | ○ | 田中
No.3 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
お気に入り画面 | お気に入り画面で商品画像をクリックしてもリンクが機能してない？ | リンクに変更しました | ○ | 田中
No.4 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
マイページ ユーザー登録画面 購入内容確認 ほかにもありそう？ | logoをクリックしてもホームに戻れない | 入力フォームがあるところはホームに戻らないようにしているため、仕様になってます | ○ | 田中
No.5 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
購入確認画面 | 合計金額があってない | 足し算が間違っていたため、修正しました | ○ | 田中
No.6 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
カート画面 | スマホ対応画面において商品が2つ以上に増えると 選択削除 のボタンがずれちゃってます。 | <div>の箱位置を変えて対応いたしました | ○ | 田中
No.7 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
検索結果 | スマホ対応画面において、検索結果がない場合のメッセージがレスポンシブになってない？ | パソコンでメッセージを表示させる時に、positionで位置を調整していたことが原因でした。marginを調整して、レスポンシブ対応しました。 | ○ | 田中

## バグ報告書中島
No.1 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
宛先登録 | 宛先登録画面で郵便番号を 「0000000」で登録したが、 確認画面では「0」になっていた。 | int=>Stringに変更 | ○ | 中島

## バグ報告書金子
※背景が青っぽくなっている箇所に記入してください。
Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | 使用したユーザー名 | yoko
場所 |  |  |  |  | 使用したパスワード | 0が4つ
[5 empty] | 管理者名 | master2
[5 empty] | パスワード | abcd
[5 empty] | 管理者ページ | http://www.internousdev.com/forrest/adminTop.jsp
[5 empty] | Ｔｏｐページ | http://www.internousdev.com/forrest/GoLoginAction
No.1 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
管理者画面 | 新規追加商品の商品ID・値段・在庫数をマイナスにできる | input number で最小値を1にして解決しました。 | ○ | 金子
No.2 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
決済時の宛先登録画面 | 新規登録をしても表示されないことが5回試した中で1回だけ発生した。サーバーエラーによる不具合の可能性あり。再現性はなし | 再現できなかったため、修正できず。 | ○ | 金子
No.3 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
商品購入画面 | 管理者ページで商品を追加しても、追加した表品をユーザーが購入することができない（こちらは仕様であり、不具合でない可能性あり） | 購入できるように修正しました | ○ | 金子
No.4 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
管理者画面 | ユーザー画面から、管理者画面URL(http://www.internousdev.com/forrest/ManagerAction.action)を貼り付けて、ページ移行すると、管理者IDを入力せずに管理者画面に入ることが出来る | ManagerActionに管理者IDが入力されてないとAdminTopActionに遷移するように変更 | ○ | 金子
No.5 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
お気に入り情報 | product_idがマイナスでも追加できる | input number で最小値を1にして解決しました。 | ○ | 金子
No.6 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
カート | 商品をカートに入れた状態で、再度同じ商品をカートに入れると、個数が上書きされてしまう（こちらは仕様であり、不具合でない可能性あり） | 仕様のため変更なしです | ○ | 金子
No.7 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
管理者画面 | 新商品追加時の商品名（かな）は平仮名でなくても登録できてしまう。数字でも可能（こちらは仕様であり、不具合でない可能性あり） | ひらがなのみ受け付けるようにしました | ○ | 金子
No.8 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
管理者画面 | 新商品追加時の画像に記号（@や!）を入れても登録ができてしまう（こちらは仕様であり、不具合でない可能性あり） | 画像を.jpｇの画像データのみ入れるようにした | ○ | 金子
No.9 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
購入履歴一覧 | 購入した商品を管理者画面から削除すると、購入履歴も消えてしまう（こちらは仕様であり、不具合でない可能性あり） | 仕様のため変更なしです | ○ | 金子
No.10 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
商品詳細画面でのレビュー表示 | 商品詳細（http://www.internousdev.com/forrest/ItemDetailsAction.action）ページのレビューが枠を超えて表示されている（「パディントン」のコメントを追加しました） | レビュー枠のなかでタイトルと感想を改行することで解決しました | ○ | 金子
No.1１ | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
宛先登録画面 | 宛先登録を行った際、既にチェックがついている方が使いやすいかもしれません。 | 一番新しいものがチェックされるように変更しました | ○ | 金子
No.1２ | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
商品詳細画面 | 商品詳細ごとに新規タグが作成されるので、タグが多くなってしまう（こちらは仕様であり、不具合でない可能性あり） | 別タブが不評なため、一覧ページに戻るボタンをつけました | ○ | 金子

## バグ報告書須藤
※背景が青っぽくなっている箇所に記入してください。
| 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
検索 | ハリーポッターと検索しても該当しない 安室と検索しても該当しない | DAOのselect文を修正 | ○ | 須藤
| 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
商品詳細 | 商品一覧へ戻るボタンがない | 「一覧へ戻る」ボタンを追加しました | ○ | 須藤
No.2 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
商品在庫 | カートに入れた時点で在庫調反映したほうがいい | 早急な決済が必要な商品ではないため、長期間カートに商品を入れておくことを想定して、カートに入れた時点では在庫に反映しない。ただし、カート内個数が在庫を上回る場合は決済に進めず、カート一覧ページでメッセージを表示する | ○ | 須藤
No.3 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
新規登録 | 設計書ではログインパスワードも1文字以上指定になっている。設計書どおりになっていない | 1文字以上に変更 | ○ | 須藤
No.4 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
携帯表示での入力 | 例、ログイン画面でIDなどを入力する際に アイフォンだとaのボタンを三回押せば Cが入力されるが、abcが入力されてしまう | 当該エラーの原因と考えられるjavascript文を変更しました | ○ | 須藤

## バグ報告書剣持
No.1 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
ユーザー登録情報画面 | 「登録情報の変更」画面で登録内容を変更しても、「ユーザー登録情報画面｣に反映されない。 | ActionとDAOの間で値の受け渡しがうまくいっていなかったため、修正しました | ○ | 剱持
No.2 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
商品検索画面 | ひらがなで検索できない商品がある。（例:ほーむ・あろーん） | SQLファイルが間違っていたため修正しました | ○ | 剱持
No.3 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
商品検索画面 | 「ほーむ・あろーん」、「ホーム・アローン」、「はりー・ぽったー」、｢ハリー･ポッター」のように、検索ワードに「・」をつけると検索できない。（仕様であれば申し訳ありません。） | SQLファイルが間違っていたため修正しました | ○ | 剱持

## バグ報告書荒木
[5 empty] | master3 | abcd
※背景が青っぽくなっている箇所に記入してください。 |  |  |  |  | /adminTop.jsp
No.1 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
管理者画面 | 新商品を追加すると、画面下の 追加個数設定の表示と商品情報が かぶり見えなくなる。 | ポジションの位置を変更して修正しました | ○ | 荒木

## バグ報告書高木
No.1 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
マイページ 登録情報の変更 | 登録情報を変更しようとしても 変更が適用されない | ActionとDAOの間で値の受け渡しができていなかったため修正 | ○
NO.2 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
マイページ 登録情報の変更 | すべての入力欄に 数字を入れて「確認画面へ」を押した際に、 エラーメッセージが表示されずに 「ユーザー登録情報ページ」へ跳んでしまう | struts.xmlの遷移先を修正しました | ○
NO.3 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
アカウントの退会 | 「退会する」を押してから 出てくるアラートでキャンセルして、 その後に「退会する」→OKと押すと エラーページに跳んでしまう ※追記 素直に「退会する」→OKとした場合にも エラーページに跳んでしまう | Actionを修正しました | ○

## バグ報告書上原
No.1 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
管理者画面 （商品追加機能） | 商品ID・値段。在庫数がマイナスで登録できる。 | 修正しました | ○ | 上原
No.2 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
管理者画面 （右下の各情報ページ） | 個別削除ができない | データベースの情報を確認するためだけのページであるため、個別削除は実装せず。全件削除はおまけ | ○ | 上原
No.3 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
管理者画面 （商品追加） | 商品かなが、ひらがなでも登録できてしまう。 | 正規表現でひらがなのみで入力しないと弾くようにしました | ○ | 上原