## アドホック結果修正一覧
No | 画面 | 問題点 | 報告者 | 修正者 | 目標日 | 修正方法
aアドホック1回目
1 | パスワード変更画面 | 秘密の質問と答えを確認する方法がないため先に進めない。 | 太田 | 荒木君 | ◎ | 済み
2 | パスワード変更画面 | 前に戻るボタンを押すとログイン画面に遷移し、再度ログインが要求される。 | 太田 | 日本 | ◎ | 済み
3 | パスワード変更画面 | 新しいパスワードは確認を入力しなくとも通過してしまう。 | 太田 | 日本 | ◎ | 済み
4 | ユーザー情報変更画面 | placeholderが見えにくい。 | 太田 | 全体的 | ◎ | 済み
5 | ユーザー情報変更画面 | メールアドレスに入力した値が名前とふりがなにも反映されている。 | 太田 | 日本 | ◎ | 済み
6 | マイページの会員登録情報 | パスワードが全て表示されている。現在のパスワードを使わずに変更できるなら隠したほうがいいのでは？ | 石崎 | 荒木君 | ◎ | パスワードの半分を"*"表示になるよう設定
7 | ユーザー情報変更画面 | placeholderが見えません。（cssでしたらすみません） | 石崎 | 全体的 | ◎ | 済み
8 | ユーザー情報変更画面 | 間違ったパスワードを入力してエラーメッセージがでているのにグーグルクロムで新しくパスワードを登録するかとアラートが出る。また、何も書かずに確認画面を押すと姓～めいまでの５行にコンマが確認画面押すたびに無数に入力フォームに表示される。 | 石井 | - | - | 現象を確認できませんでした
9 | 商品詳細画面「ProductDetailsAction」 | お気に入りに登録画面のロゴが文字数が多い商品だと被っている | 菅原 | 須藤 | ◎ | 済み 場所の変更
10 | お気に入り確認画面 | チェックリストにチェックしていない場合のときに「削除」ボタンを押すとチェックボックスに警告無しでチェックが入るが、アラートで「選択されていません」と表示したほうがいいと思う。 | 菅原 | 上原荒木 | ◎ | 済み
11 | 複数ページがある場合の下のページリンク | 最初のページの時の「戻る」リンクと最後のページの時の「進む」リンクが隠されていない | 菅原 | 仕様 | ◎ | 済み
12 | クラス名とｈｔｍｌのコード | クラス名でなんの用途か、わかりにくい。ｈｔｍｌタグの使い方が間違っている。 | 菅原 | 全体的 | 2018-03-26 | 対応中 グループごとに分かれてcssファイルを作る。
13 | 未ログイン時の決済 | ログイン後にホームに戻るが、直接決済ページに遷移させたほうが親切かも | 森山 | 上原 | ◎ | 済み
14 | 管理者画面 | 在庫追加のエラーメッセージが、1000個だと「在庫は0以上100未満です」、100000個だと「正しく入力してください」と別のものになるのが少し不思議 | 森山 | 金子 | ◎ | 済み。入力形式を変えました
15 | ユーザー情報変更画面 | 確認画面に遷移するときにエラーでユーザー情報変更画面に戻るときに入力した項目がすべてtextboxに入力されている 例）メールアドレスの欄にメールアドレスで入力した文字と姓、名、ふりがなのせい、めいがすべて含まれている | 山中 | 日本 | ◎ | 対応中
16 | 管理者 | 在庫追加で100000000000を入れた時に、在庫は0以上100未満ですのエラーメッセージではない | 中尾 | 金子 | ◎ | 入力形式をプルダウンに変更
17 | 管理者 | 全角数字を入れたときにエラーが「在庫は正しく入力してください」なので全角がダメなのかわかりにくい | 中尾 | 金子 | ◎ | エラーメッセージを変更
18 | 管理者 | 個数追加でエンターキーを押すとエラー | 中尾 | 金子 | ◎ | 入力形式をプルダウンに変更
19 | カート機能 | ゲストがカートに商品を入れて、ページを閉じてもセッションが切れず在庫が復活しない | チーム内 | 金子 | ◎ | 在庫を減らすタイミングをカートではなく、決済時に変更
20 | カート機能 | 在庫を減らすタイミングは、カート時ではなく、決済完了後に設定変更 | チーム内 | 金子 | ◎ | 在庫を減らすタイミングをカートではなく、決済時に変更
21 | 退会機能 | 退会確認のアラートでキャンセルをしても退会処理が実行される | チーム内 | - | - | 現象を確認できませんでした
22 | 管理者画面 在庫追加 | 追加されたのかどうかわかりづらいので、コメントを表示もしくは確認画面遷移で対応したほうがよいか | チーム内 | 金子 | 2018-03-28
23 | ユーザー情報変更画面 | メニューボタンがずれて表示される | チーム内
24 | 商品関連 | 商品金額にカンマがあるほうがわかりやすい。 | チーム内
25 | アドホック2回目 03/27
26 | 新規ユーザー確認 | パスワードが隠れていない | 石崎 | 剱持 | ◎ | 修正しました
27 | パスワード変更確認 | パスワードが隠れていない | 石崎 | 日本 | ◎ | 修正しました
28 | 全体的 | 画面を小さくしたときにレイアウトが崩れる箇所が多い | 石崎
29 | top画面 | top画面の画像をクリックするとログインしていても再度ログインページにとぶ（右上のアイコンはログアウトになっているのでログインは既に成功しているはず） | 石崎 | 田中 | ◎ | どの画像からも商品一覧へ飛ばす仕様に変更
30 | パスワード変更画面 | マイページでパスワードを変更するときユーザIDを入力させてしまうと他人のパスワードを変更できてしまうためユーザIDは入力させないほうがいいかもです | 山中 | - | ◎ | そのまま進めます
31 | ユーザー情報変更確認画面 | 確認用パスワードを入力していなくても完了できてしまう(確認用パスワードに新しいパスワードとちがうものを入力した場合はエラーになる) | 山中 | 日本 | ◎ | 修正しました
32 | ログイン画面 | たまに？バグ？でログインするときにエラーページに飛ぶときがある | 菅原 | 全員 | 確認中 | Topアクションでsessionがnullだった場合の対応を追加しました
33 | お気に入りのポップアップ |  |  | 荒木 | ◎
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

## CSS修正一覧
| 内容 | 担当 | ステータス
共通 | 削除ボタンの統一（購入履歴のボタンを参考にしてください） | 全員 | お気に入りはOK
共通（保留中） | フッターの位置（統一するか確認中） | 全員 | 保留中
ユーザー登録画面 | ボタンの位置 黄色い文字をセンターにする | 中島 | OK
ユーザー登録画面 | エラー文字修正 | 中島 | OK
ユーザー登録画面（完了画面） | 全体のＣＳＳを修正 | 上原 | OK
カート | トッピングを全て入れたときの、文字崩れ | 金子 | OK
購入履歴 | トッピングを全て入れたときの、文字崩れ | 上原 | OK
注文確認 | トッピングを全て入れたときの、文字崩れ | 上原 | OK
宛先追加 | エラー文の統一 | 高木
注文確認 | 決済画面ボタンのｉｃｏｎクラス設定 | 金子 | OK
決済完了画面 | ありがとうございましたの、の文言追加 | 上原 | OK
購入履歴 | label設定 | 田中 | OK
購入履歴 | 削除しました、のかっこはずす | 上原 | OK
ヘッダー | カートのアイコンを常につけること | 上原 | OK
ヘッダー | ボタン マージンいれる | 上原 | OK
管理追加 | フッターをつける ページトップボタン | 金子 | OK
退会ページ | ボタンをどうするか ほんちゃんと相談 | 上原 日本 | OK
商品詳細 | MENUボタンが下がる | 上原 | OK
ユーザー情報変更確認画面 | 全体的なcssの修正 | 日本
パスワード変更 | エラーの「。」がはみ出ている | 上原 | OK
マイページとパスワード変更 | マイページから入った場合の、パスワード変更のＩＤを入力した状態にする（ログインしていない状態ではそのままでＯＫ） | なし | そのまま進めます
商品一覧 | ページトップの位置 | 田中 | OK
お気に入り | 削除ボタンとエラー文の統一（購入履歴のボタンを参考にしてください） | 荒木
お気に入り | （全削除ボタンはできたら） | 荒木 | OK
商品詳細 | 詳細をみるボタンのiconクラスつける | 上原 | ok
お気に入りボタン | ボタンの位置 | 須藤 | おｋ