## スケジュール
スケージュール |  |  |  | チーム目標 実装日数 | 機能実装→3/15（木）迄 | 画面実装→3/20（火）迄 | [5 empty] | 3月
No. | 分類 | フェーズ | 項目分類 | 作業項目 | 担当者 | 担当G | 状況 | 進捗率 | 開始予定 | 終了予定 | 残日数 | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 2018-02-03 | 2018-02-04 | 2018-02-05 | 2018-02-06 | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 2018-02-09 | 2018-02-10 | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-02-13 | 2018-02-14 | 2018-02-15 | 2018-02-16 | 2018-02-17 | 2018-02-18 | 2018-02-19 | 2018-02-20 | 2018-02-21 | 2018-02-22 | 2018-02-23 | 2018-02-24 | 2018-02-25 | 2018-02-26 | 2018-02-27 | 2018-02-28 | 29 | 30 | 31
[9 empty] | 開始実績 | 終了実績 |  | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
0 | ECサイト作成 | - |  | - | - |  | - | 0% | 2018-02-05 | 2018-02-28 | #NUM!
1 | 実装 | 機能実装 | 必須 | ログイン認証機能 | 高木 | 登録G | 完了 | 100% | 2018-03-05 | 2018-03-06 | 4日 | bar: 月 to 火
2 |  |  | 必須 | ユーザ登録機能 | 中島 | 登録G | 完了 | 100% | 2018-03-05 | 2018-03-07 | 5日 | bar: 月 to 水
3 |  |  | 必須 | パスワード再設定機能 | 日本 | 登録G | 完了 | 100% | 2018-03-05 | 2018-03-07 | 5日 | bar: 月 to 水
4 |  |  | 必須 | 管理者画面機能 | 金子 | 管理G | 完了 | 100% | 2018-03-09 | 2018-03-13 | 3日 | bar: 金; 月 to 火
5 |  |  | 必須 | マイページ機能 | 荒木 | 管理G | 完了 | 100% | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 3日 | bar: 月
2018-03-05
6 |  |  | 任意 | ユーザー情報変更機能 | 日本 | 登録G | 完了 | 100% | 2018-03-08 | 2018-03-12 | 3日 | bar: 木 to 金; 月
7 |  |  | 必須 | 宛先情報登録機能 | 高木 | 登録G | 完了 | 100% | 2018-03-07 | 2018-03-09 | 3日 | bar: 木 to 土; 水 to 金; 金 to 土; 月 to 火
8 |  |  | 任意 | 仮ユーザーID発行 | 高木・日本・中島 | 登録G | 完了 | 100% | 2018-03-12 | 2018-03-13 | 3日 | bar: 月 to 火
9 |  |  | 必須 | 商品購入履歴機能 | 上原 | 管理G | 完了 | 100% | 2018-03-07 | 2018-03-09 | 2日 | bar: 水 to 金
10 |  |  | 任意 | お気に入り機能 | 田中 | 商品G | 完了 | 100% | 2018-03-07 | 2018-03-09 | 5日 | bar: 木 to 金
11 |  |  | 必須 | カート機能 | 金子 | 管理G | 完了 | 100% | 2018-03-05 | 2018-03-09 | 5日 | bar: 月 to 金
12 |  |  | 必須 | 決済機能 | 上原 | 管理G | 完了 | 100% | 2018-03-07 | 2018-03-09 | １日 | bar: 水; 金
13 |  |  | 必須 | 商品一覧機能 | 須藤・田中 | 商品G | 完了 | 100% | 2018-03-05 | 2018-03-07 | 3日 | bar: 月 to 木
2018-03-06
14 |  |  | 必須 | 商品詳細機能 | 須藤 | 商品G | 完了 | 100% | 2018-03-08 | 2018-03-15 | 2日 | bar: 金; 月 to 木
[9 empty] | 2018-03-06 | 2018-03-15
15 |  |  | 必須 | 商品検索機能 | 剱持 | 商品G | 完了 | 100% | 2018-03-05 | 2018-03-07 | 3日 | bar: 月 to 水
16 |  |  | 必須 | 商品宛先情報選択機能 | 中島 | 登録G | 完了 | 100% | 2018-03-08 | 2018-03-12 | 2日 | bar: 木 to 金; 月
17 |  | 画面実装 | 必須 | Home画面 | 高木・日本・中島 | 登録G | 完了 | 100% | 2018-03-19 | 2018-03-20 | 3日 | bar: 月 to 火
18 |  |  | 必須 | ログイン画面 | 高木 | 登録G | 完了 | 100% | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2日 | bar: 水
19 |  |  | 必須 | ユーザー情報入力画面 | 中島 | 登録G | 完了 | 100% | 2018-03-14 | 2018-03-15 | 2日 | bar: 水 to 木
20 |  |  | 必須 | ユーザー情報確認画面 | 中島 | 登録G | 完了 | 100% | 2018-03-14 | 2018-03-15 | 2日 | bar: 水 to 木
21 |  |  | 必須 | ユーザー情報完了画面 | 中島 | 登録G | 完了 | 100% | 2018-03-14 | 2018-03-15 | 1日 | bar: 水 to 木
22 |  |  | 必須 | パスワード再設定画面 | 日本 | 登録G | 完了 | 100% | 2018-03-14 | 2018-03-15 | 2日 | bar: 水 to 木
23 |  |  | 必須 | パスワード確認画面 | 日本 | 登録G | 完了 | 100% | 2018-03-14 | 2018-03-15 | 2日 | bar: 水 to 木
24 |  |  | 必須 | パスワード完了画面 | 日本 | 登録G | 完了 | 100% | 2018-03-14 | 2018-03-15 | 1日 | bar: 水 to 木
25 |  |  | 必須 | 管理者画面 | 金子 | 管理G | 完了 | 100% | 2018-03-12 | 2018-03-14 | 1日 | bar: 月 to 水
26 |  |  | 必須 | 商品管理画面 | 金子 | 管理G | 完了 | 100% | 2018-03-12 | 2018-03-14 | 2日 | bar: 月 to 水
27 |  |  | 必須 | 商品仕入れ確認画面 | 上原 | 管理G | 完了 | 100% | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 1日 | bar: 木 to 金
28 |  |  | 必須 | 商品仕入れ完了画面 | 上原 | 管理G | 完了 | 100% | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 1日 | bar: 木 to 金
29 |  |  | 必須 | 新商品追加確認画面 | 荒木 | 管理G | 完了 | 100% | 2018-03-14 | 2018-03-15 | 1日 | bar: 木 to 金
30 |  |  | 必須 | 新商品追加完了画面 | 荒木 | 管理G | 完了 | 100% | 2018-03-16 | 2018-03-19 | 1日 | bar: 金; 月
31 |  |  | 必須 | マイページ画面 | 荒木 | 管理G | 完了 | 100% | 2018-03-12 | 2018-03-13 | 1日 | bar: 月 to 火
32 |  |  | 必須 | 宛先情報入力画面 | 高木 | 登録G | 完了 | 100% | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 2日 | bar: 木 to 金
33 |  |  | 必須 | 宛先情報確認画面 | 高木 | 登録G | 完了 | 100% | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 1日 | bar: 木 to 金
34 |  |  | 必須 | 宛先情報完了画面 | 高木 | 登録G | 完了 | 100% | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 1日 | bar: 木 to 金
35 |  |  | 必須 | 購入履歴画面 | 上原 | 管理G | 完了 | 100% | 2018-03-12 | 2018-03-14 | 5日 | bar: 月 to 水
36 |  |  | 任意 | お気に入り画面 | 荒木 | 管理G | 完了 | 100% | 2018-03-12 | 2018-03-13 | 5日 | bar: 月 to 火
37 |  |  | 必須 | カート画面 | 金子 | 管理G | 完了 | 100% | 2018-03-12 | 2018-03-16 | 2日 | bar: 月 to 金
38 |  |  | 必須 | 決済確認画面 | 上原 | 管理G | 完了 | 100% | 2018-03-14 | 2018-03-15 | 2日 | bar: 水 to 木
39 |  |  | 必須 | 決済完了画面 | 上原 | 管理G | 完了 | 100% | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 1日 | bar: 金
40 |  |  | 必須 | 商品一覧画面 | 田中 | 商品G | 完了 | 100% | 2018-03-05 | 2018-03-09 | 3日 | bar: 月 to 金
41 |  |  | 必須 | 商品詳細画面 | 須藤 | 商品G | 完了 | 100% | 2018-03-12 | 2018-03-15 | 2日 | bar: 月 to 木
[9 empty] | 2018-03-08 | 2018-03-16
41 |  |  | 任意 | ユーザー情報変更 入力画面 | 日本 | 登録G | 完了 | 100% | 2018-03-16 | 2018-03-19 | 3日 | bar: 金; 月
41 |  |  | 任意 | ユーザー情報変更 確認画面 | 日本 | 登録G | 完了 | 100% | 2018-03-16 | 2018-03-19 | 3日 | bar: 金; 月
41 |  |  | 任意 | ユーザー情報変更 完了画面 | 日本 | 登録G | 完了 | 100% | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 3日 | bar: 金
42 | 単体テスト | ケース作成 |  | 単体テスト |  |  | 完了 | 100% | 2018-03-19 | 2018-03-21 | 3日 | bar: 月 to 水
43 |  | テスト実施 |  | 単体テスト |  |  | 完了 | 100% | 2018-03-19 | 2018-03-21 | 3日 | bar: 月 to 水
44 | シナリオテスト | ケース作成 |  | シナリオテスト |  |  | 完了 | 100% | 2018-03-20 | 2018-03-23 | 5日 | bar: 月 to 金
[9 empty] | 2018-03-20 | 2018-03-23
45 |  | テスト実施 |  | シナリオテスト |  |  | 完了 | 100% | 2018-03-19 | 2018-03-23 | 5日 | bar: 月 to 金
46 | アドホックテスト | ケース作成 |  | アドホックテスト |  |  | 完了 | 100% | 2018-03-19 | 2018-03-23 | 5日 | bar: 月 to 金
47 |  | テスト実施 |  | アドホックテスト |  |  | 完了 | 100% | 2018-03-19 | 2018-03-23 | 5日 | bar: 月 to 金
2018-03-23

## クラス名一覧
| 機能実装 | 工数 | ACTION名 | DAO名 | DTO名 | util名 | JSP名 | SPタイトル名 | 今のJSPタイトル名 | その他 | 担当G
１ | トップ画面 |  | TopAction |  |  |  | start.jsp | ホーム画面に遷移する | タイトルなし
|  |  | HomeAction |  |  |  | home.jsp | ホーム | alatanapizza HOME画面
2 | ユーザ-登録機能 | ★ | UserCreateAction | UserCreateConfirmDAO |  | DateUtil | userCreate.jsp | ユーザー登録 | お客様情報の登録 |  | 登録G
|  |  | UserCreateConfirmAction |  |  | InputChecker | userCreateConfirm.jsp | ユーザー登録 確認 | 登録内容の確認
|  |  | UserCreateCompleteAction | UserCreateCompleteDAO |  |  | userCreateComplete.jsp | ユーザー登録 完了 | 登録完了
3 | ログイン認証機能 | ★ | LoginAction | LoginDAO | LoginDTO |  | login.jsp | ログイン | alatanapizza Login画面 |  | 登録G
LogoutAction
4 | パスワード再設定 | ★★ | ChangePasswordAction |  |  |  | changePassword.jsp | パスワード変更 | Insert title here |  | 登録G
|  |  | ChangePasswordConfirmAction | ChangePasswordConfirmDAO | ChangePasswordDTO |  | changePasswordConfirm.jsp | パスワード変更 確認 | Insert title here
|  |  | ChangePasswordCompleteAction | ChangePasswordCompleteDAO |  |  | changePasswordComplete.jsp | パスワード変更 完了 | Complete
5 | 商品一覧機能 | ★★ | ProductListAction | ProductListDAO | ProductDTO | AllPages | productList.jsp | 商品一覧 | 商品一覧 |  | 商品G
|  |  |  | CategoryDAO | CategoryDTO | PageObject | productListMock.jsp | - | -
6 | 商品詳細機能 | ★★★★ | ProductDetailsAction | ProductDetailsDAO |  | ProductListUtil | productDetails.jsp | 商品詳細 | 商品詳細画面 |  | 商品G
[7 empty] | productDetailsMock | - | -
7 | 商品検索機能 | ★★★★ | ProductSearchAction | ProductSearchDAO | ProductSearchDTO | ToHiragana | productSearchResult.jsp | 検索結果 | alatanapizza検索結果 |  | 商品G
| お勧め機能 |  | ProductInfoCategoryAction | ProductInfoCategoryDAO | [6 empty] | 商品？管理？
8 | カート機能 | ★★★★ | CartProductAction | CartInfoDAO | CartInfoDTO |  | cart.jsp | カート | カート画面 |  | 管理G
CartDeleteAction
CartDeleteDAO
9 | 商品宛先情報選択機能 | ★★ | DestinationSelectAction. | [7 empty] | 登録G
10 | 宛先情報登録機能 | ★★ | SettlementConfirmAction | DestinationDAO | DestinationDTO |  | destination.jsp | 宛先情報選択 | あて先情報選択画面 |  | 登録G
[7 empty] | destinationInfo.jsp | 宛先情報 登録 | alatanapizza 宛先情報登録画面
|  |  | DestConfirmAction |  |  |  | destinationConfirm.jsp | 宛先情報 確認 | alatanapizza 宛先情報確認画面
|  |  | DestCompleteAction |  |  |  | destinationComplete | 宛先情報登録 完了 | alatanapizza 宛先情報登録完了画面
11 | 決済完了機能 | ★★ | BuyItemCompleteAction |  |  |  | settlement.jsp | 決済確認 | 決済確認画面 |  | 管理G
|  |  | PurchaseCompleteAction. | PurchaseCompleteDAO |  |  | purchaeComplete.jsp | 決済完了 | 決済完了画面 |  | 管理G
12 | マイページ機能 | ★★ | MyPageAction | MyPageDAO | MyPageDTO |  | myPage.jsp | マイページ | マイページ画面 |  | 管理G
13 | 商品購入履歴機能 | ★ | PurchaseHistoryAction | PurchaseHistoryDAO | PurchaseHistoryDTO |  | purchaseHistory.jsp | 購入履歴 | 購入履歴 |  | 管理G
１４ | ユーザー情報変更機能 |  | UserUpdateAction | UserUpdateConfirmDAO | UserUpdateDTO |  | userUpdate.jsp | ユーザー情報変更 | Insert title here |  | 登録G
|  |  | UserUpdateConfirmAction | UserUpdateCompleteDAO |  |  | userUpdateConfirm.jsp | ユーザー情報変更 確認 | Insert title here
|  |  | UserUpdateCompleteAction |  |  |  | userUpdateComplete.jsp | ユーザー情報変更 完了 | 変更完了
15 | お気に入り機能 |  | FavoriteAction | FavoriteDAO | FavoriteDTO |  | favorite.jsp | お気に入り | お気に入りページ |  | 商品G
15 | Struts.xml | [8 empty] | struts.xml | 金子 | ←少しでも触る時は必ず【担当者】に声をかけてください（担当者不在の場合は【担当グループ】に声をかけてください）
16 | SQL | [8 empty] | alatanapizza.sql | 須藤 | ←少しでも触る時は必ず【担当者】に声をかけてください（担当者不在の場合は【担当グループ】に声をかけてください）
17 | 画像フォルダ | [8 empty] | images（フォルダ） | 商品
| 商品詳細フォルダ | [8 empty] | js（フォルダ） | 商品
18 | DBConnector |  |  |  |  | DBConnector |  |  |  |  | 不明
19 | ErrorMessageAction |  |  |  |  | ErrorMessageConstants |  |  |  |  | 不明
20 | 新商品追加機能 |  | MasterAddConfirmAction |  |  |  | masterAdd.jsp | 新商品追加 | 新商品追加画面 |  | 管理G
| (管理者ページ） |  | MasterAddCompleteAction |  |  |  | masterAddConfirm.jsp | 追加商品確認 | 新商品追加確認画面
[7 empty] | masterAddComplete.jsp | 新商品追加 完了 | 新商品追加完了
21 | 既存商品変更機能 |  | MasterProductChangeAction | MasterProductDAO |  |  | master.jsp | 管理者ページ | 管理者画面です |  | 管理G
| （管理者ページHOME） | [5 empty] | masterLogin.jsp | 管理者ページに遷移する | 管理者画面に飛ぶ
22 | ヘッダーフッターCSS | [5 empty] | include_header.jsp | ヘッダー | タイトルなし |  | 上原
[7 empty] | include_footer.jsp | フッター | タイトルなし
23 | パッケージ |  |  |  | package-info | package-info |  |  |  |  | 自動生成？