## バグ報告書
※背景が青っぽくなっている箇所に記入してください。
Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | ID:testuser07,
場所 |  |  |  |  | Pass:8901
No.1 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
PaymentConfirmAction | 宛先情報が無い状態で購入ボタンを押すと、PaymentConfirmAction 56行目のStruts Problem Reportが出たので確認をお願いします。 | 新たに専用のエラーjspをつくり、そちらから再度入力を促す事にしました。 | 確認しました。 | 林
No.2 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
ProductDetailAction | 商品詳細でカートに入れ、ブラウザバックして、もう一度カートに入れて決済しても、在庫が減らなかったので確認をお願いします。 | 在庫という概念を消しました | 確認しました。 | 林
No.3 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
PaymentCompleteAction | エラー画面のFooterのレイアウト崩れ | 修正しました。 | 確認しました。 | 林
No.4 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
４０４、５００ | ４０４、５００に遷移したとき用のエラーページがないです。 | 作成しました。 4/26 ｊｓｐで作成していたので、ｈｔｍｌで再度作成しました。お手数ですがご確認お願いします。 | すみません、確認できませんでした。URLを削ったときにStruts Problem Reportが出て、URLを増やしたとき、背景画像だけの画面になりました。 | 林
No.5 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
BuｙItemHistoryAction | 商品を大量に購入すると、削除ボタンがフッターの中に隠れてしまうので削除できない。 | レイアウト直しました | 確認しました。 | 林
No.6 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
PaymentAction | 決済できませんでした。 | 再度修正致しましたので、次回のテストで確認お願いします。 | 確認しました。 | 林
No.7 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
ProductDailsAction | 商品によってフッターのレイアウト崩れがおきる。 | レイアウト修正しました。 |  | 林
No.8 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
InquiryCompleteAction | フッターのレイアウト崩れ | 修正しました。 4/26：再度修正しました。ご確認ください。 | すみません、確認できませんでした。 | 林
No.9 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
InquiryAction | お問い合わせ履歴はどこで見れますか？ | 管理者ページがないので、確認は出来ません。 | 了解いたしました。 | 林
No.10 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
DestinationAddConfirmAction | 住所がFIFTIESの設計書では半角英数字なのですが、全角でも通れたので、確認お願いします。zenさんの仕様であればスルーしてください。 | 修正しました |  | 林
No.1１ | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
goCartInsertAction | フッターのレイアウト崩れ | 修正しました |  | 林
No.1２ | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
MyPageAction | レイアウト崩れ（？） 会員情報がバックの透明な部分からはみ出してしまっている。 | レイアウト修正しました。 |  | 林
No.13 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
No.14 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
No.14 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
No.15 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
No.1９ | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所