## WBS
スケジュール | [9 empty] | 4 | [29 empty] | 5
No. | 分類 | フェーズ | 作業項目 | 担当者 | 状況 | 進捗率 | 開始予定 | 終了予定 | 残日数 | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 2018-04-03 | 2018-04-04 | 2018-04-05 | 2018-04-06 | 2018-04-07 | 2018-04-08 | 2018-04-09 | 2018-04-10 | 2018-04-11 | 2018-04-12 | 2018-04-13 | 2018-04-14 | 2018-04-15 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 2018-04-18 | 2018-04-19 | 2018-04-20 | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 2018-04-27 | 2018-04-28 | 2018-04-29 | 2018-04-30 | 2018-05-01
[7 empty] | 開始実績 | 終了実績 |  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
0 | ECサイト作成 | - | - | - | - | 0% | 2018-04-02 | 2018-04-30 | 4
1 | 実装 | 機能実装 |  |  | 進行中 | 0%
2 |  |  | ログイン機能 | 清水 | 進行中 | 90% | 2018-04-04 | 2018-04-08
3 |  |  | ユーザ登録機能 | 三平 | 進行中 | 60% | 2018-04-04 | 2018-04-06
4 |  |  | パスワード再設定機能 | 西口 | 進行中 | 80% | 2018-04-06 | 2018-04-09
5 |  |  | 宛先情報登録 | 新見 | 進行中 | 99% | 2018-04-04 | 2018-04-05
6 |  |  | マイページ機能 | 斉藤 | 進行中 | 100% | 2018-04-04 | 2018-04-06
7 |  |  | 商品購入履歴機能 | 下地 | 進行中 | 90% | 2018-04-04 | 2018-04-06
8 |  |  | カート機能 | 新見 | 未着手 | 80% | 2018-04-06 | 2018-04-08 | bar: 木 to 日
9 |  |  | 決済機能 | 八木 | 進行中 | 80% | 2018-04-04 | 2018-04-08
10 |  |  | 商品一覧機能 | 村上 | 進行中 | 80% | 2018-04-04 | 2018-04-07
11 |  |  | 商品詳細機能 | 村上 | 未着手 | 100% | 2018-04-08 | 2018-04-10
12 |  |  | 商品検索機能 | 菅原 | 進行中 | 80% | 2018-04-04 | 2018-04-09
13 |  |  | 商品宛先情報選択機能 | 岩片 | 進行中 | 0% | 2018-04-03 | 2018-04-06
[7 empty] | 2018-04-05 | 2018-04-17
14 |  |  | お問い合わせ機能 | 岩片 | 完了 | 0% | 2018-04-10 | 2018-04-10
[7 empty] | 2018-04-10 | 2018-04-11
15 |  | 画面実装 | Home画面 | 全員 | 未着手 | 0% | 2018-04-13 | 2018-04-20
16 |  |  | ログイン画面 | 清水 | 未着手 | 0% | 2018-04-13 | 2018-04-17
17 |  |  | ユーザー情報入力画面 | 三平 | 未着手 | 0% | 2018-04-13 | 2018-04-16 | bar: 木 to 金
18 |  |  | ユーザー情報確認画面 | 三平 | 未着手 | 0% | 2018-04-17 | 2018-04-18
19 |  |  | ユーザー情報完了画面 | 三平 | 未着手 | 0% | 2018-04-19 | 2018-04-20
20 |  |  | パスワード再設定画面 | 西口 | 進行中 | 0% | 2018-04-13 | 2018-04-15
21 |  |  | パスワード確認画面 | 西口 | 進行中 | 0% | 2018-04-16 | 2018-04-17
22 |  |  | パスワード完了画面 | 西口 | 進行中 | 0% | 2018-04-18 | 2018-04-19
23 |  |  | マイページ画面 | 斉藤 | 未着手 | 0% | 2018-04-13 | 2018-04-16
24 |  |  | 購入履歴画面 | 下地 | 未着手 | 0% | 2018-04-13 | 2018-04-16 | bar: 金 to 月
25 |  |  | カート画面 | 新見 | 未着手 | 0% | 2018-04-13 | 2018-04-15
26 |  |  | 決済確認画面 | 八木・岩片 | 未着手 | 0% | 2018-04-13 | 2018-04-20
27 |  |  | 決済完了画面 | 八木・岩片 | 未着手 | 0% | 2018-04-13 | 2018-04-20
28 |  |  | 商品一覧画面 | 村上・菅原 | 未着手 | 0% | 2018-04-13 | 2018-04-17
29 |  |  | 商品詳細画面 | 村上 | 未着手 | 0% | 2018-04-18 | 2018-04-20
30 | 単体テスト | ケース作成 | 単体テスト | 全員 | 未着手 | 0% | 2018-04-23 | 2018-04-27 | bar: 木 to 土
31 |  | テスト実施 | 単体テスト | 全員 | 未着手 | 0% | 2018-04-23 | 2018-04-27 | bar: 木 to 土
32 | シナリオテスト | ケース作成 | シナリオテスト | 全員 | 未着手 | 0% | 2018-04-23 | 2018-04-27 | bar: 木 to 月
33 |  | テスト実施 | シナリオテスト | 全員 | 未着手 | 0% | 2018-04-23 | 2018-04-27 | bar: 木 to 月
34 | アドホックテスト | ケース作成 | アドホックテスト | 全員 | 未着手 | 0% | 2018-04-23 | 2018-04-27 | bar: 木 to 月
35 |  | テスト実施 | アドホックテスト | 全員 | 未着手 | 0% | 2018-04-23 | 2018-04-27 | bar: 木 to 月