## アドホック結果修正一覧
No | 画面 | 問題点 | 報告者 | 修正者 | 目標日 | 修正方法
aアドホック1回目
1 | カート画面 | カートに情報がない状態で削除ボタンを押した際自動的にHOMEに戻る前に「ジャンプしない場合は～」の下のHOME画面をクリックすると画面がおかしくなる。 | 下地 | 林 | 2018-04-24 | htmlのリンクを修正
2 | カート画面 | 商品を選択してない状態で、削除ボタンをクリックするとエラーが発生する | 岩片 | 山本 | 2018-04-24 | if文修正
3 | エラーページ | エラーページのホーム画面へもどる、のリンクをクリックすると、今度は違うエラーページ（白バック）へ飛び、3秒経過してもホームページに戻らず、「ホーム画面へ」をクリックしてもなにも起きない | 岩片 | 林 | 2018-04-24 | htmlのリンクを修正
4 | 新規ユーザー登録、宛先情報登録 | 宛先情報登録のアドレス登録時は＠マークの後ろに「.」がないと登録できないが、新規ユーザー登録は「.」がなくても登録できてしまう | 岩片 | 木村 | 2018-04-24 | if文で「.」を入れないと遷移しないようにした
5 | 購入履歴 | チェックをおしたら削除されてもうた | 三平 | 板東 | 2018-04-24 | 文字が途切れていたのでCSSの修正により、文字の表記が全て表示されるようします。
6 | カート画面 | 在庫不足のときに上の「件の商品があります。」はなんのためにあるの？ | 三平 | 山本 | 2018-04-24 | 仕様です
7 | カート画面 | 在庫以上を間違って購入しようとしたときに全部棚にもどすのは精神的にきつい | 三平 | 戌亥 | 2018-04-24 | 修正しました
8 | 商品一覧 | トースターの画像消えたで | 三平、新見 | 戌亥 | 2018-04-24 | DB書き込み時の問題の可能性でしたので、マスターより再登録してみます。
9 | カート画面 | 在庫以上の商品を入れることができてしまう | 新見 | 戌亥 | 2018-04-24 | 商品詳細画面で在庫以上の商品をカートにいれられないようにしました。
10 | ユーザー登録 | メールアドレスの＠マークがないときのエラー文が適切ではない | 新見 | 木村 | 2018-04-24 | ＠および . を含む正しい半角英数字に変更しました。
11 | 決済画面 | 在庫以上の個数も表示されてしまう | 新見 | 妹尾 | 2018-04-24 | 決済確認画面で当該商品を自動的に削除するようにしました。
12 | 決済画面 | 削除ボタンが商品を削除するのか宛先情報を削除するのかわかりにくかった | 新見 | 林 | 2018-04-24 | 「宛先選択削除」「宛先全削除」に修正
13 | 購入履歴 | 同様に在庫以上の商品が表示される | 新見 | 板東 | 2018-04-24 | 決済画面を修正したところ直りました
14 | 404エラーページ | ３秒後にホームに飛ばない | 新見、斉藤 | 林 | 2018-04-24 | htmlのリンクを修正
15 | 宛先情報登録 | 入力後エンターキー押下で未入力状態となり、宛先が登録できない。 | 八木 | 林 | 2018-04-24 | 戻るボタンを削除
16 | カート画面 | トースターの画像だけカート遷移後、表示できていない。その後商品一覧でも非表示になった。（もしかしたら最初からなかったのかも、、、） | 八木 | 戌亥 | 2018-04-27 | 最初からトースターの情報が正しく表示されていなかったようです。おそらくｓｑｌが書き込まれた際にバグが起きていた可能性があります。一応、対応中です。
17 | カート画面 | 在庫オーバーで購入したときのエラーメッセージ（赤字）の上に、黒字で「件の商品があります」と出る。何の商品が何件在庫オーバーだったのかわからない。 | 八木 | 山本 | 2018-04-24 | エラーメッセージを一番上に表示。何の商品が何件在庫オーバーかは表示しない独自仕様です。
18 | 宛先情報登録 | 入力した名前が違っても確認画面に進める | 斉藤 | 林 | 2018-04-24 | 仕様です
19 | 購入履歴 | チェックボタンを押してもラジオボタンにチェックがつかない | 斉藤 | 板東 | 2018-04-24 | 文字が途切れていたのでCSSの修正により、文字の表記が全て表示されるようします。
20 | 購入履歴 | 「履歴をす」でボタンが途切れている | 三平 | 板東 | 2018-04-24 | 文字が途切れていたのでCSSの修正により、文字の表記が全て表示されるようします。
21 | 商品一覧 | ロシュフォールの恋人がずれている | 三平 | 戌亥 | 2018-04-24 | 修正しました。
22 | 購入履歴 | ボタンの文字の打ち間違え？ | 新見 | 板東 | 2018-04-24 | 文字が途切れていたのでCSSの修正により、文字の表記が全て表示されるようします。
23 | ヘッダー | お問い合わせとログアウトのレイアウト崩れ | 新見 | 森 | 2018-04-24 | 画面解像度による仕様です。修正等は行ってません。
24 | ヘッダー | MY PAGEのレイアウト崩れ | 新見 | 森 | 2018-04-24 | 画面解像度による仕様です。修正等は行ってません。
25 | 問い合わせ | 確認ボタンがフッターとかぶっている（レイアウト崩れ） | 新見 | 森 | 2018-04-24 | css修正しました。
26 | アドホック2回目
27 | 商品詳細 | 画像（レコードプレイヤー）が読み込まれず表示されない場合に、お勧め商品が3つ表示され、レイアウトが崩れてしまっている。 | 下地 | 戌亥 | 2018-04-25 | 修正しました
28 | 商品詳細 | 商品を最初に購入可能個数の5個をカートに入れ、再度同じ商品をカートに入れようとすると商品詳細ページに遷移され「カートにこれ以上いれられません」と表示され、レイアウト崩れ | 岩片 | 戌亥 | 2018-04-25 | ｃｓｓ修正しました
29 | カート画面 | カートに入れている商品画像が表示されないときがある。上記のエラーの後だからでしょうか？ | 岩片 |  |  | 管理者仕様
30 | 商品一覧 | レコードプレーヤーの画像がありません | 三平、新見 |  |  | 管理者仕様
31 | 管理者画面 | 商品情報変更で画像が選択されていないまま変更完了すると、画像が消えてしまう。エラーメッセージがないまま変更されてしまう。 | 岩片 | 藤澤 | 2018-04-25 | 画像をいれないと次に進めないようにしました。
32 | 商品一覧 | 車カテゴリーのなかにレコードプレーヤーが入っている | 西口 |  |  | 管理者仕様
33 | 全般 | ブラウザバックを駆使すると、管理者でのログインと一般ユーザーでのログインが両立できてしまう。具体的には上の遷移をした後に一般ユーザーでログイン、その後ブラウザバックを行うと管理者画面に管理者IDでログインした状態でブラウザバックできる。ログアウトを行うと、一般ユーザーでログインした状態になる。 | 村上 | 林 | ４/25 | tokenつけました。
34 | カート画面 | カートの商品一覧で、ボックスが大きいものがあると表示がずれる（？ | 村上 |  |  | 管理者仕様
35 | 決済画面 | 購入確認画面で商品が多いとレイアウトが崩れる（バックグラウンドカラーが薄紫のゾーンからはみ出てます） | 村上 | 妹尾 |  | jsp内jQueryを修正し内容に合わせた高さに調節できるようにしました。
36 | 問い合わせ画面 | 問い合わせのメールアドレス入力フォームがひらがな、数字でも通るようになっている | 村上 | 林 | 2018-04-25 | if文でローマ字と記号以外だとエラー文が出るようにしました。
37 | ユーザー登録画面 | 本名の下の名前がカタカナの場合を想定していない・・・？ | 村上 | 木村 | 2018-04-25 | 機能設計書による仕様です。修正等は行っていません。
38 | カート画面 | カートに入れた商品をクリックすると商品詳細にとべないです | 齊藤 | 山本 |  | 修正致しました。
39 | アドホック3回目
40 | 決済確認画面 | 「商品名」はスペースがあり商品名が書かれているが、商品金額は項目がなく、尚且つ「商品名」の下に記載されている。また購入個数はスペースがなくすぐに個数が記載されている。 | 岩片 | 妹尾 | 2018-04-26 | jsp,css修正しました
41 | 検索 | 販売年月で検索をしようとしたところ、半角数字で検索が出来ません。 | 岩片 | 中嶋 | 2018-04-26 | 販売年月での検索がそもそもできません。半角数字のみであれば可能だと思います。
42 | 新規ユーザー登録 | 一定数以上の文字を打ち込もうとするとロックがかかります。これ自体は良いのですが,仕様書には桁数以上のエラーメッセージを表示する項目があるので修正した方がよいのでは。 | 西口 | 木村 | 2018-04-26 | 追加した仕様です。コード自体にはエラーメッセージの記載をしています。
43 | お問い合わせ管理 | フッターのレイアウト崩れ | 齊藤 | 藤澤 | ４/26 | css修正しました。
44
45