## バグ報告書一覧
No | 場所 | 事象 | 報告者 | 修正者 | ステータス | 対応内容
1 | パスワード変更画面 | 秘密の質問と答えを確認する方法がないため先に進めない。 | 太田 | 荒木君 | ◎ | 済み
2 | パスワード変更画面 | 前に戻るボタンを押すとログイン画面に遷移し、再度ログインが要求される。 | 太田 | 日本 | ◎ | 済み
3 | パスワード変更画面 | 新しいパスワードは確認を入力しなくとも通過してしまう。 | 太田 | 日本 | ◎ | 済み
4 | ユーザー情報変更画面 | placeholderが見えにくい。 | 太田 | 全体的 | ◎ | 済み
5 | ユーザー情報変更画面 | メールアドレスに入力した値が名前とふりがなにも反映されている。 | 太田 | 日本 | ◎ | 済み
6 | ユーザー情報変更画面 | placeholderが見えません。（cssでしたらすみません） | 石崎 | 全体的 | ◎ | パスワードの半分を"*"表示になるよう設定
7 | ユーザー情報変更画面 | 間違ったパスワードを入力してエラーメッセージがでているのにグーグルクロムで新しくパスワードを登録するかとアラートが出る。また、何も書かずに確認画面を押すと姓～めいまでの５行にコンマが確認画面押すたびに無数に入力フォームに表示される。 | 石井 | - | - | 現象を確認できませんでした
8 | ユーザー情報変更画面 | 確認画面に遷移するときにエラーでユーザー情報変更画面に戻るときに入力した項目がすべてtextboxに入力されている 例）メールアドレスの欄にメールアドレスで入力した文字と姓、名、ふりがなのせい、めいがすべて含まれている | 山中 | 日本 | ◎ | 現象を確認できませんでした
9 | 商品詳細画面 | お気に入りに登録画面のロゴが文字数が多い商品だと被っている | 菅原 | 須藤 | ◎ | 済み 場所の変更
10 | マイページの会員登録情報 | パスワードが全て表示されている。現在のパスワードを使わずに変更できるなら隠したほうがいいのでは？ | 石崎 | 荒木君 | ◎ | 済み
11 | お気に入り確認画面 | チェックリストにチェックしていない場合のときに「削除」ボタンを押すとチェックボックスに警告無しでチェックが入るが、アラートで「選択されていません」と表示したほうがいいと思う。 | 菅原 | 上原荒木 | ◎ | 済み
12 | 複数ページがある場合の下のページリンク | 最初のページの時の「戻る」リンクと最後のページの時の「進む」リンクが隠されていない | 菅原 | 仕様 | 2018-03-26 | 対応中 グループごとに分かれてcssファイルを作る。
13 | クラス名とｈｔｍｌのコード | クラス名でなんの用途か、わかりにくい。ｈｔｍｌタグの使い方が間違っている。 | 菅原 | 全体的 | ◎ | 済み
14 | カート機能 | ゲストがカートに商品を入れて、ページを閉じてもセッションが切れず在庫が復活しない | チーム内 | 金子 | ◎ | 済み。入力形式を変えました
15 | カート機能 | 在庫を減らすタイミングは、カート時ではなく、決済完了後に設定変更 | チーム内 | 金子 | ◎ | 対応中
16 | 未ログイン時の決済 | ログイン後にホームに戻るが、直接決済ページに遷移させたほうが親切かも | 森山 | 上原 | ◎ | 入力形式をプルダウンに変更
17 | 管理者画面 | 在庫追加のエラーメッセージが、1000個だと「在庫は0以上100未満です」、100000個だと「正しく入力してください」と別のものになるのが少し不思議 | 森山 | 金子 | ◎ | エラーメッセージを変更
18 | 管理者 | 在庫追加で100000000000を入れた時に、在庫は0以上100未満ですのエラーメッセージではない | 仲尾 | 金子 | ◎ | 入力形式をプルダウンに変更
19 | 管理者 | 全角数字を入れたときにエラーが「在庫は正しく入力してください」なので全角がダメなのかわかりにくい | 仲尾 | 金子 | ◎ | 在庫を減らすタイミングをカートではなく、決済時に変更
20 | 管理者 | 個数追加でエンターキーを押すとエラー | 仲尾 | 金子 | ◎ | 在庫を減らすタイミングをカートではなく、決済時に変更
21
アドホック３回目（3/29）
| 商品一覧画面 | 画面を縮小した際に画像が切れる。 | 仲尾 | 田中
| 商品詳細 | URLに直接「ProductDetailAction」と打ち込むと、商品が存在しなくとも詳細ページに遷移する | 森山 | 田中 | ○○
| ログイン画面（他フォーム画面） | 画面を縮めるとレイアウトが崩れる | 森山 | ▲
| 管理者画面トップ | レイアウト崩れ | 仲尾 | ▲
| トップ画面 | 画面横幅を縮小していくとスライドショーのレイアウトが崩れ、ヘッダーに重なって商品検索ができなくなる。 | 石井 | 剣持
| 商品詳細 | 「その他おすすめ」の欄で、新規登録商品のレイアウトが崩れる | 森山 | 田中
| パスワード変更画面 | 新規登録後パスワードを変更すると確認画面へ進まずエラー画面に遷移する（is123では変更できた） | 石崎 |  | ○ | 済み。おそらく下の状況と同じ
| パスワード再設定 | ユーザIDを一桁で登録してパスワード再設定でユーザID一桁で確認画面に行くとエラーページになる | 山中 | 日本 | ○ | 済み
| 商品詳細 | 「その他おすすめ商品」がリロードのたびに変わり、選考基準がわからない(売り切れの場合もある。ランダム?) | 森山 | 須藤 | ○ | 表示している商品以外を除いたランダムです。
| 商品一覧画面 | MENUから一覧を見た場合と、検索を行った場合で、画面下の「ページの上に戻る」リンクの位置が異なる | 森山 | 田中 | ○ | <br>で対応
| マイページのパスワード再設定完了画面 | マイページでパスワードの再設定が完了すると、ログイン画面へ遷移する | 山中 | 荒木 | ○ | マイページ・ホームへのリンクをはる
| 商品一覧画面 | URLに直接「ProductSearchAction」と打ち込まれた場合、エラーページよりも一覧ページに遷移したほうがよいと思う | 森山 | 田中 |  | resultを商品一覧ページにする。strutをいじる
| 新規商品登録画面 | 選択できる画像が三種のみです。商品名に特殊文字が入力できる。（どちらもしようの可能性） | 仲尾 | 中島 | ○ | 選択できる画像は３種のみです。 商品名は対応中
| 退会完了画面 | 自動遷移が動かないときの対処がない | 石崎 | 日本 | ○ | 済み
| 退会 | URLに直接「ClearUserCompleteAction」と打ち込むと確認なく、確認なく退会できてしまう | 森山 | 日本 | ○ | 済み
| パスワード | パスワードが１桁でも入力できる。（仕様の可能性） |  | ○ | ○ | 仕様です
| 決済確認画面 | 宛先登録後決済画面で商品の画像をクリックすると詳細ページに移動し、ブラウザの戻るボタンが作動しない（仕様？） | 石崎 | 上原 | ○ | 商品画像のリンクを消しました（次のアクションに飛んだ場合、ブラウザバックができないように設定していたため）
| 管理者画面 | 現在庫が21以上のとき、在庫を0にできない | 森山 | ○ | ○ | 仕様です
| 決済確認画面 | 宛先登録後決済画面で商品詳細ボタンがないが画像をクリックすると遷移できる。（２つ上と関連） | 石崎 | 上原 | ○ | 商品画像のリンクを消しました（次のアクションに飛んだ場合、ブラウザバックができないように設定していたため）
| 管理者商品追加画面 | 商品名(ひらがな)が30文字以下となっているが、21文字以上だと通らない | 森山 | 上原 | ○ | ３０文字以下になおしました。
| 商品一覧 | 商品詳細から商品一覧に遷移すると、以前の検索結果でなく、全商品が表示になっている | 仲尾 | 剣持
| 購入履歴 | 購入時間の秒のあとに小数点以下まで表示されている | 石崎 | 上原 | ○ | 小数点をけす
| 決済確認画面 | 宛先と注文するボタンの配置を入れ替えたほうがいいのでは？ | 石崎 | 上原 | ○ | 先生に確認→そのまま進めます
| 退会処理画面 | キャンセルのことについて書かれているが、退会処理前のキャンセル方法は？（ボタンの有無） | 石崎 | 中島 | ○ | 文言をけす
| お気に入り画面 | MとLの価格が入れ替わって表示されている |  |  | ○
| あて先新規登録 | 登録できず、エラーページにもならない状態で、ホーム画面にとぶ。登録ができない |  |  |  | エラー内容が再現できませｎ
| カート | ログインしたあとに、ログインできていないのにカートページに遷移する。エラーページにならない。ログインができない |  | 高木 荒木

## アドホック試験報告書
デバッグ作業に関する報告
以下の作業において、サイトに関するデバッグ作業を行った。
実施結果について、以下の通り報告する。
実施期間：2018年3月23日～3月29日(予定)
以下の体制にて実施した。
・試験実施者
forrestチーム全員
・修正作業者
alatanapizzaチーム全員
・作業方法
AWS上のサーバにwarファイルとSQLファイルを配置しSQLファイルを実行後、「http://www.internousdev.com/alatanapizza/」にアクセスしてテストを行った。
実施結果は以下の通り。
No. | 機能名 | バグ発生件数 | バグ修正件数 | 要望件数 | うち完了件数 | うち未完了件数
1 | トップページに遷移する画面（start.jsp) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ホーム・トップ画面（home.jsp) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ホーム・ヘッダー画面（include_header.jsp) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ログイン画面（login.jsp) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 新規ユーザー登録画面（userCreate.jsp) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ユーザー登録確認画面（userCreateConfirm.jsp) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ユーザー登録完了画面（userCreateComplete.jsp) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ユーザー情報変更画面（userUpdate.jsp） | 0 | 0 | 4 | 3 | 1
9 | ユーザー情報変更確認画面（userUpdateConfirm.jsp） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ユーザー情報変更完了画面（userUpdateComplete.jsp） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | パスワード再発行画面（changePassword.jsp) | 0 | 0 | 3 | 3 | 0
12 | パスワード再発行確認画面（changePasswordConfirm.jsp) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | パスワード再発行登録完了画面（changePasswordComplete.jsp) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 商品一覧画面（productList.jsp) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 商品詳細画面（productDetails.jsp） | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
16 | 商品検索画面（productSearchResult.jsp） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | お気に入り画面（favorite.jsp） | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
18 | マイページ画面(myPage.jsp) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
19 | 購入履歴一覧画面（purchaseHistory.jsp） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | カート画面（cart.jsp) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0
21 | 商品宛先情報選択画面(settlementConfirm.jsp) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 宛先情報選択画面（destination.jsp） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 宛先情報登録画面(destinationInfo.jsp) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 宛先情報登録確認画面（destinationConfirm.jsp) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 宛先情報登録完了画面（destinationComplete) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
26 | 決済確認画面（settlement.jsp） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 決済完了画面(purchaeComplete.jsp) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 管理者ページに遷移する画面(masterLogin.jsp) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 在庫追加・管理画面(master.jsp) | 0 | 0 | 4 | 4 | 0
30 | 新商品追加画面(masterAdd.jsp) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 新商品追加確認画面(masterAddConfirm.jsp) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 新商品追加完了画面（masterAddComplete.jsp） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 退会画面（clearUser.jsp） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 退会完了画面（clearUserComplete.jsp） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | エラー画面（error.jsp） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | フッター画面（include_footer.jsp） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 |  | 0 | 0 | 17 | 14 | 3
上記の通り、全てのバグに対する修正を行い、システム品質の改善を行った。
デバッグ試験は十分に実施されており、システム品質、システム性能ともに担保されたと考えられる。

## バグ報告書
No.1 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
No.2 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
No.3 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
No.4 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
No.5 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
No.6 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
No.7 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
No.8 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
No.9 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
No.10 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所